## Varianti da importare
ARTECNA OS — Template reale importazione Varianti / Extra
Compila una riga per ogni lavorazione della variante. Per lavori in economia puoi lasciare vuoti quantità/prezzo/importo iniziale e compilare descrizione, data e note; i costi effettivi saranno collegabili in ARTECNA a manodopera, materiali e attrezzature.
Cantiere | Codice variante | Titolo variante | Descrizione variante | Data variante | Modalità contabilizzazione | Stato importazione | N. riga | Descrizione lavorazione | UM | Quantità | Prezzo unitario € | Importo previsto € | Categoria costo | Riferimento/Documento | Note | Importare | Chiave importazione
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Extra opere terrazzo e controsoffitto | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-21 | In economia | Bozza | 1 | Mario e Gaetano: Apertura foro in gronda in finta muratura con ausilio di fresa per cemento e successivamente per metallo; applicazione di bocchettone in lamierino zincato. Taglio e rimozione di cartongesso ammalorato da infiltrazione d'acqua. Chiusura di fessura sopra il controsoffitto tra parete confinante e nuova con polistirolo e schiuma poliuretanica per la successiva spianata di malta e rinforzo con rete in fibra. |  |  |  |  | Lavorazione | Rapportino 21/09/2026 | Manodopera da dettagliare nel foglio Manodopera economia quando disponibili operai e orari. | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦1
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Extra opere terrazzo e controsoffitto | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-22 | In economia | Bozza | 2 | Mario e Gaetano: spianata di malta e rinforzo con rete in fibra. Chiusura con pannelli di cartongesso. Alessandro: spicconatura di intonaco su parete deformata della scala verso il terrazzo. Rinzzalfo con intonaco |  |  |  |  | Lavorazione | Rapportino 22/09/2026 | Manodopera dettagliata per singolo operaio nel foglio Manodopera economia. | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦2
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Extra opere terrazzo e controsoffitto | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-23 | In economia | Bozza | 3 | Mario e Gaetano:posa in opera di cartongesso sotto vano scala nel piano interrato. |  |  |  |  | Lavorazione | Rapportino 23/09/2026 | Manodopera dettagliata per singolo operaio nel foglio Manodopera economia. | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦3
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-24 | In economia | Bozza | 4 | Mario e gaetano:Rasatura controsoffitto e vano scala, e preparazione dei tagli dello zoccolino nel piano interrato. Carmelo e Graziano: Rimozione di cemento muro lato strada, riempimento con cemento a livellare con la stessa quota del muretto adiacente, Alessandro: Acquisto copertina, rasatura di finitura muro scala, rimozione ringhiera |  |  |  |  | Lavorazione | Rapportino 24/09/2027 | Manodopera dettagliata per singolo operaio nel foglio Manodopera economia. | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦4
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-25 | In economia | Bozza | 5 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦5
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-26 | In economia | Bozza | 6 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦6
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-27 | In economia | Bozza | 7 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦7
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-28 | In economia | Bozza | 8 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦8
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-29 | In economia | Bozza | 9 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦9
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-09-30 | In economia | Bozza | 10 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦10
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-10-01 | In economia | Bozza | 11 | Lavori di posa in opera di zoccoletto nella grandaia e nel garage compreso di tagli e sfidi. Alessandro e carmelo collocazione di ringhiera con saldature e posa di lamiera sullaparte interna della ringhiera, posa in opera di scarico in pvc con raccordo speciale da quadrato a tondo |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦11
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-10-02 | In economia | Bozza | 12 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦12
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | Modifica tramezzatura | Lavorazioni extra eseguite in economia e contabilizzate a consuntivo. | 2026-10-03 | In economia | Bozza | 13 | Realizzazione nuova tramezzatura |  |  |  |  | Lavorazione |  |  | SI | TESTA ANTONINO¦VAR-TESTA-001¦13

## Liste
Modalità | Stato | Categoria | Importare | UM
Preventivata / a misura | Bozza | Lavorazione | SI | mq
In economia | Proposta | Manodopera | NO | ml
| Approvata | Materiali |  | mc
|  | Attrezzature/Noli |  | cad
|  | Trasporti |  | pz
|  | Altro |  | kg
lt
h

## Istruzioni
Come compilare il template
Campo | Uso
Cantiere | Nome del cantiere come presente in ARTECNA OS.
Codice variante | Codice libero ma stabile, es. VAR-TESTA-001. Serve per raggruppare più righe nella stessa variante.
Titolo variante | Titolo sintetico dell'extra/variante.
Descrizione variante | Descrizione generale della variante.
Data variante | Data di apertura/richiesta della variante.
Modalità contabilizzazione | Scegli 'Preventivata / a misura' oppure 'In economia'.
N. riga | Numero progressivo della lavorazione all'interno della variante.
Descrizione lavorazione | Voce specifica. Per l'economia può essere una categoria/attività da consuntivare.
UM / Quantità / Prezzo | Per varianti preventivate. In economia possono restare vuoti finché i costi arrivano dal consuntivo.
Importo previsto € | Calcolato automaticamente come Quantità × Prezzo unitario.
Categoria costo | Aiuta il futuro import e il collegamento a manodopera/materiali/noli.
Importare | SI = riga candidata all'import; NO = esempio/appunto da non importare.
Chiave importazione | Calcolata automaticamente; non modificare.
Foglio | Regola
Varianti da importare | Una riga per lavorazione/attività. Per 'In economia' non sommare qui ore con tariffe diverse.
Manodopera economia | Una riga per ogni operaio e giornata. Qualifica e tariffa possono essere completate dall'anagrafica ARTECNA in fase di import.
Materiali economia | Una riga per ogni materiale effettivamente impiegato.
Ore totali | Sono utili come riepilogo, ma il costo va calcolato per singolo operaio quando le tariffe sono differenti.
Collegamento futuro | Codice variante + data + riferimento rapportino consentiranno di collegare i dati importati alla variante corretta.

## Manodopera economia
ARTECNA OS — Manodopera per varianti in economia
Una riga per ogni operaio e giornata. Non sommare ore di operai con qualifiche/tariffe diverse: il totale della variante sarà la somma dei singoli costi.
Cantiere | Codice variante | Data | Operaio | Qualifica | Ora inizio | Ora fine | Pausa min | Ore | Tariffa €/h | Totale € | Riferimento | Note
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-21 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 21/09/2026 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-21 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 21/09/2026 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-22 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 22/09/2026 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-22 | Torre Alessandro |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 22/09/2026 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-22 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 22/09/2026 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-23 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 23/09/2027 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-23 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 23/09/2028 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Graziano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 24/09/2029 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Torre Carmelo |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 24/09/2030 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 24/09/2031 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 24/09/2032 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Alessandro |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 24/09/2033 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-25 | Graziano |  | 7:30 | 11:30 | 0 | 4 | 8 | 32 | Rapportino 25/09/2034 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-25 | Torre Carmelo |  | 7:30 | 11:30 | 0 | 4 | 20 | 80 | Rapportino 25/09/2035 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-25 | Gaetano |  | 7:30 | 11:30 | 0 | 4 | 8 | 32 | Rapportino 25/09/2036 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-25 | Torre Mario |  | 7:30 | 11:30 | 0 | 4 | 20 | 80 | Rapportino 25/09/2037 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Torre Carmelo |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2038 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2039 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 25/09/2040 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-29 | Torre Carmelo |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2041 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-29 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2042 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-29 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 25/09/2043 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-30 | Torre Carmelo |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2044 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-30 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2045 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-30 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 25/09/2046 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-30 | Torre Alessandro |  | 7:30 | 9:30 | 0 | 2 | 20 | 40 | Rapportino 25/09/2047 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-01 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2048 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-01 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 25/09/2049 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-01 | Torre Alessandro |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2050 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-01 | Torre Carmelo |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2051 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-02 | Gaetano |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 8 | 40 | Rapportino 25/09/2052 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-02 | Torre Alessandro |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2053 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-02 | Torre Mario |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2054 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-02 | Torre Carmelo |  | 7:30 | 12:30 | 0 | 5 | 20 | 100 | Rapportino 25/09/2056 | Qualifica e tariffa da anagrafica ARTECNA

## Materiali economia
ARTECNA OS — Materiali per varianti in economia
Una riga per ogni materiale effettivamente impiegato nella variante in economia.
704.2
Cantiere | Codice variante | Data | Materiale | UM | Quantità | Prezzo unitario € | Totale € | Fornitore | Documento | Riferimento rapportino | Note
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-21 | colla extra grigia keracoll | pz | 2 | 9.7 | 19.4
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-21 | ades schiuma veloce tytan 750 ml | pz | 4 | 10.95 | 43.8
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-21 | Lastra idro BA13200x120 | pz | 4 | 11.75 | 47
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-21 | collante rasante bianco premix 25 kg | pz | 2 | 13.9 | 27.8
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Collante x la copertina | pz | 5 | 14 | 70
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Stucco Cartongesso | pz | 1 | 11 | 11
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-24 | Coprtina in cotto | pz | 72 | 3.5 | 252
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Rasante intofin | pz | 1 | 6.8 | 6.8
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Botola ispezione cartongesso | pz | 1 | 26.2 | 26.2
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Mattonelle in cotto per Zoccolino | pz | 24 | 1 | 24
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Plafone 30x120 | pz | 1 | 4 | 4
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | Fuga 40 | pz | 1 | 12.6 | 12.6
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-28 | TNT H25 | pz | 1 | 55 | 55
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-29 | collante S1 | pz | 4 | 18.8 | 75.2
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-09-30 | Intonaco Rapid | pz | 3 | 4.8 | 14.4
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-01 | curva e pezz spec quadrato a tondo da 100 | pz | 1 | 15 | 15
TESTA ANTONINO | VAR-TESTA-001 | 2026-10-02 |  | pz | 1 | 0 | 0